## Estimation
| Tâches | Estimation | Responsable | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Commentaires
Analyse et conception
Préparation | Prise en main MEAN | 3 | Andy | 3 | 0 | 100%
| Prise en main MEAN | 3 | Fiaritia | 2 | 1 | 66.67%
| Analyse du projet | 0.5 | Andy | 0.5 | 0 | 100%
| Analyse du projet | 0.5 | Fiaritia | 0.5 | 0 | 100%
| Conception base et métier | 1 | Andy |  | 1 | 0%
| Conception affichage | 2 | Fiaritia |  | 2 | 0%
| Sous-total | 10 |  | 6 | 4 | 60%
Développement | Global
| CRUD utilisateur (back) | 0.5 | Fiaritia | 0 | 0.5 | 0%
| CRUD voiture (back) | 0.5 | Andy | 0 | 0.5 | 0%
| Sous-total | 1 |  | 0 | 1 | 0%
Client
Back-office
| Inscription | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Connexion | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
| Dépôt de voiture | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Avancement de réparation | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
| Facture pour les réparations | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
Front-office
| Inscription et connexion | 1 | Fiaritia |  | 1 | 0%
| Fiche de dépôt de voiture | 1 | Andy |  | 1 | 0%
| Fiche d'avancement de réparation | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
| Liste des réparations | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Facture et état de paiement | 1 | Fiaritia |  | 1 | 0%
| Récupération de voiture | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Historique | 1 | Fiaritia |  | 1 | 0%
| Sous-total | 8 |  | 0 | 8 | 0%
Responsable atelier
Back-office
| Réception de voiture | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Fiche de réparation de voiture | 1 | Fiaritia |  | 1 | 0%
| Etat d'avancement de la réparation | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Montant des réparations | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
Front-office
| Réception de voiture | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Fiche de réparation de voiture | 1 | Fiaritia |  | 1 | 0%
| Ajout des réparations pour une voiture | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Modification de l'état d'avancement | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
| Validation de bon de sortie | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Sous-total | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 0%
Responsable financier
Back-office
| Validation des paiements | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
| Statistique: temps de réparation moyen d'une voiture | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Statistique: chiffre d'affaires par jour | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
| Statistique: chiffre d'affaires par mois | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Statistique: bénéfice par mois (en compte: salaire, loyer, achat pièce, autres dépenses) | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
| Front-office |  |  |  | 0
| Validation des paiements | 0.5 | Andy |  | 0.5 | 0%
| Page de statistiques (temps de réparation + bénéfices) | 1 | Fiaritia |  | 1 | 0%
| Page de statistiques (chiffres d'affaires) | 1 | Andy |  | 1 | 0%
| Sous-total | 5 |  | 0 | 5 | 0%
Finalisation
Finalisation | Rédaction du document pour l'app | 0.5 | Fiaritia |  | 0.5 | 0%
| Mise en production | 1 | Andy |  | 1 | 0%
| Sous-total | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0%
| Total | 31 |  | 6 | 25 | 19.35%
|  | Respo | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
|  | Andy | 13.5 | 3.5 | 10 | 0.1
|  | Fiaritia | 16.5 | 2.5 | 14 | 0.087719